## Gantt
Etude de la fluorescence de nouvelles molécules pour la théranostique
| 5A GBM | Date de début du projet |  | 2022-10-27
| Laila,Milly & Claudine | Incrément de défilement |  | 0
Un incrément de défilement figure dans la cellule E3. La barre de défilement figure dans les cellules H3 à M3. L’augmentation de l’incrément de défilement ou l’utilisation de la barre de défilement ont pour effet d’incrémenter la chronologie du . |  | Marqueur de jalon |  | 4 | 4 | octobre
[6 empty] | 2022-10-27 | 2022-10-28
| Description du jalon | Affecté à | Avancement | Début | Nombre de jours | j | v
Un incrément de défilement figure dans la cellule E3. La barre de défilement figure dans les cellules H3 à M3. L’augmentation de l’incrément de défilement ou l’utilisation de la barre de défilement ont pour effet d’incrémenter la chronologie du diagramme de Gantt. L’entrée de la valeur 0 dans la cellule E3 a pour effet de réinitialiser le diagramme au début du projet.
Management et organisation générale de projet
| Etudes bibliographiques | Toutes | 15% | 2022-10-27 | 30
| Cahier des charges | Claudine & Milly | 50% | 2022-10-31 | 7
| Planification et Répartition | Laila | 80% | 2022-10-31 | 7
| GitHub suivi en temps réel | Toutes | 50% | 2022-10-31 | 7
| Dossier de conception détaillée | Toutes | 20% | 2022-10-31 | 7 | 4
| Réunions hebdomadaires (Jeudi) | Toutes | 15% | 2022-10-27 | 1
Codage du logiciel
| Création du logiciel | Laila | 10% | 2022-10-31 | 81
| Lecture des fichiers de mesure | Laila | 0% | 2022-11-11 | 81
| Affichage des spectres | Laila | 0% | 2022-11-11 | 81
| Affichage des informations | Claudine | 0% | 2022-11-11 | 81
| Traçage dynamique des graphiques | Milly | 0% | 2022-11-11 | 81
Cette ligne marque la fin des données de jalons du diagramme de Gantt. N’ENTREZ RIEN dans cette ligne. Pour ajouter des éléments, insérez des lignes au-dessus de celle-ci. | Unit tests | Toutes | 0% | 2022-12-20 | 42
| Soutenance et présentation du projet | Toutes | 0% | 2023-02-15 | 1
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Résumé
39
Date de début | 2022-10-27
Jalons | Progression |  | Date de début | Date de fin | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-03-21
Gestion & organisation générale | 30% | 14 | 2022-10-27 | 2022-01-31
Programmation et code | 10% | 81 | 2022-11-11 | 2023-01-31
Unit Test | 0% | 42 | 2022-12-20 | 2023-01-31
Soutenance et présentation | 0% | 1 | 2023-02-15 | 2023-02-15

## À propos
À propos de ce modèle
Ce modèle fournit un moyen simple de créer un diagramme de Gantt pour vous aider à visualiser et à suivre votre projet. Entrez simplement la description de vos tâches, leur avancement exprimé en pourcentage d’accomplissement, leur date de début et le nombre de jours pour leur accomplissement. Le diagramme de Gantt est mis à jour automatiquement. Une barre de défilement vous permet de parcourir la chronologie. Insérez des tâches en insérant des lignes. Personnalisez l’aspect du diagramme en modifiant les formats conditionnels. Les dates antérieures au jour en cours sont grisées dans la chronologie.
Instructions pour les lecteurs d’écran
Ce classeur contient deux feuilles de calcul. Diagramme de Gantt À propos Les instructions relatives à chaque feuille de calcul figurent dans la colonne A à partir de la cellule A1. Elles sont rédigées en texte masqué. Chaque étape vous explique comment utiliser les informations décrites dans la ligne. Les étapes suivantes sont décrites dans les cellules A2, A3, etc. sauf mention contraire. Par exemple, l’instruction peut indiquer de « consulter la cellule A6 » pour l’étape suivante. Ce texte masqué n’est pas imprimé. Pour supprimer ces instructions de la feuille de calcul, supprimez simplement la colonne A.